## Turinys
Agentūros užsakymu 2017 m. buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas - įvertinti ESFA administruojamų projektų paraiškose numatytų rizikų aktualumą ir numatytų valdymo priemonių efektyvumą. Atlikus tyrimą buvo nustatytos su projektų specifika susijusios rizikos bei pasiūlytos rizikų valdymo priemonės. Šia priemone gali naudotis pareiškėjai, planuodami galimas projekto rizikas ir numatydami jų valdymo priemones, bei projektų vykdytojai, siekiantys efektyvaus rizikų valdymo.
Turinys
1. Projektų, kuriuose vykdomi mokymai, kvalifikacijos kėlimas, vyksta konsultacijos, diskusijos ir pan., specifinės rizikos ir jų valdymo priemonės
2. Projektų, kuriuose kuriamos metodikos, strategijos, mokymų programos ar rengiami kt. dokumentai, specifinės rizikos ir jų valdymo priemonės
3. Projektų, kuriuose atliekami tyrimai, specifinės rizikos ir jų valdymo priemonės
4. Projektų, kuriuose kuriamos ir diegiamos informacinės sistemos ir E. sprendimai, specifinės rizikos ir jų valdymo priemonės
5. Projektų, kuriuose kuriama infrastruktūra, įsigyjamos priemonės ir įranga, specifinės rizikos ir jų valdymo priemonės
6. Projektų, kuriuose teikiamos socialinės paslaugos, specifinės rizikos ir jų valdymo priemonės

## 1. MOKYMAI
1. Projektų, kuriuose vykdomi mokymai, kvalifikacijos kėlimas, vyksta konsultacijos, diskusijos ir pan., specifinės rizikos ir jų valdymo priemonės
Rizika | Rizikos aprašymas | Rizikos valdymo priemonės
Nepakankamas projekto tikslinės grupės atstovų įtraukimas į projekto veiklų įgyvendinimą | Projekto įgyvendinimo metu gali būti sudėtinga į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti bei motyvuoti dalyvauti projekto veiklose tikslinės grupės atstovus (ypač tokiais atvejais, kai projekto tikslinė grupė yra socialiai pažeidžiami asmenys). Rizika gali kilti tinkamai neiškomunikavus dalyvavimo projekte naudos tikslinės grupės atstovams. | 1. Paslaugas projekto tikslinei grupei teikiančių institucijų įtraukimas į projekto veiklų planavimo procesą, siekiant identifikuoti paslaugų poreikį tam, kad būtų galima pasiūlyti reikiamą paslaugų paketą, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius.
2. Įvairių komunikavimo ir informacijos sklaidos apie numatomas vykdyti projekto veiklas priemonių taikymas, atsižvelgiant į tikslinės grupės specifiką (pvz., plakatai, lankstinukai, informacijos sklaida socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse ir kt., taip pat informacijos sklaida per su tikslinės grupės atstovais dirbančius asmenis, įstaigas) pagal patvirtintą veiklų viešinimo planą.
3. Papildomų motyvavimo priemonių taikymas (nemokamas maitinimas mokymų metu, atvežimas į mokymų vietą, nakvynė ir kt.), informacijos apie įvardintas papildomas motyvavimo priemones iškomunikavimas projekto dalyviams.
4. Atsakingo darbuotojo nuolatinis bendravimas su priskirtais tikslinės grupės atstovais, , taip skatinant jų atvykimą bei dalyvavimą veiklose. Atsakingas darbuotojas su tikslinės grupės atstovais turėtų bendrauti pranešant apie numatomų organizuoti veiklų datas iš anksto, pakartotinai primenant prieš pat veiklų organizavimą, taip pat veiklų įgyvendinimo metu bei po veiklų įgyvendinimo, kuomet prašoma įvertinti suteiktų paslaugų kokybę. Bendravimas su tikslinės grupės atstovais gali vykti susitikimų / veiklų įgyvendinimo metu, taip pat telefonu, el. paštu, socialiniuose tinkluose ir kt.
5. Projekto pareiškėjo ir partnerių ankstesnių įgyvendintų projektų gerosios patirties taikymas, dalinimasis gerosios praktikos pavyzdžiais (partnerių susitikimo (-ų) projekto įgyvendinimo pradžioje organizavimas), nustatant / tikslinant projekto tikslinės grupės įtraukimo į projekto veiklas būdus (mechanizmus).
6. Vykdoma nuolatinė projekto veiklų įgyvendinimo spartos stebėsena (t. y. ar planuotos veiklos įgyvendinamos reikiamu intensyvumu bei suplanuoti tarpiniai rodikliai yra pasiekti). Nustačius, kad projekto veiklos vyksta lėčiau nei planuota, dėl to, kad nesurenkama tikslinė grupė, peržiūrimas bei prireikus keičiamas veiklų viešinimo planas.
Stebėsenos rodiklių dėl tikslinės grupės atstovų, kurie po dalyvavimo projekto veiklose pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, reikšmės nepasiekimo rizika | Projekto įgyvendinimo metu gali būti sudėtinga pasiekti numatytas minimalias stebėsenos rodiklių reikšmes (pvz., parodančias tikslinės grupės atstovų, kurie po dalyvavimo projekto veiklose pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą, skaičių). Rizika gali kilti projekto veiklų planavimo metu tinkamai neįvertinus esamos situacijos su potencialiais dalyviais, netinkamai sudarius individualius veiklų planus, tinkamai neiškomunikavus dalyvavimo projekte naudos tikslinės grupės atstovams bei neturint dokumentų, pagrindžiančių pasiektą rodiklį (pvz., dokumentų parodančių prarastą kontaktą su dalyviu). | 1. Komunikavimo ir informacijos sklaidos apie numatomas vykdyti / vykdomas projekto veiklas priemonių taikymas.
2. Dokumentų, įrodančių, kad projekto tikslinės grupės atstovai, dalyvavę projekto veiklose, pradėjo ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, kaupimas viso projekto metu bei po projekto įgyvendinimo.
3. Nuolatinis individualaus projekto veiklų plano aptarimas su tikslinės grupės atstovu ir, esant poreikiui, jo koregavimas.
4. Vykdoma nuolatinė projekto veiklų įgyvendinimo spartos stebėsena (t. y. ar planuotos veiklos įgyvendinamos reikiamu intensyvumu bei planuoti tarpiniai rodikliai yra pasiekti). Nustačius, kad projekto veiklos vyksta lėčiau nei planuota arba nepasiekiami tarpiniai rodikliai dėl to, kad nesurenkama tikslinė grupė, peržiūrimas veiklų viešinimo planas.
Numatomų vykdyti mokymų neatitikimas rinkos poreikiams | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad projekto paraiškos rengimo metu suplanuoti mokymai neatitinka rinkos bei tikslinės grupės poreikių, neprisideda prie tikslinės grupės problemų sprendimo (pvz., teigiamų tikslinės grupės asmenų situacijos darbo rinkoje pokyčių). Rizika gali kilti pasikeitus rinkos bei tikslinės grupės poreikiams bei reguliariai neatliekant pakartotinio rinkos poreikio įvertinimo projekto įgyvendinimo metu. | 1. Numatomų vykdyti mokymų aktualumo konkrečiam regionui bei rinkos ir tikslinės grupės poreikiams nustatymas paraiškos rengimo metu.
2. Bent 1 kartą per metus atliekama projekto paraiškoje suplanuotų mokymų peržiūra, realaus poreikio įvertinimas – atliekama mokymuose dalyvavusių dalyvių apklausa dėl mokymuose įgytų žinių pritaikomumo (pvz., siekiant įsitvirtinti darbo rinkoje). Atsižvelgiant į pasikeitusį poreikį, gali būti tikslinamas projekto veiklų grafikas.
3. Projekto pareiškėjo ir partnerių ankstesnių įgyvendintų projektų gerosios patirties taikymas, dalinimasis gerosios praktikos pavyzdžiais (partnerių susitikimo (-ų) projekto įgyvendinimo metu organizavimas), siekiant įvertinti besikeičiančius rinkos bei projekto dalyvių poreikius bei, prireikus, koreguoti projektų veiklų planus.
Nepakankama projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų kompetencija ir srities žinių trūkumas | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų kompetencija, kvalifikacija nėra pakankama numatytoms projekto veikloms įgyvendinti. Rizika gali kilti netinkamai įvertinus į projekto veiklas numatomo įtraukti darbuotojo kvalifikaciją bei patirtį, dirbant su atitinkamos tikslinės grupės atstovais, taip pat dėl darbuotojų kaitos projekto įgyvendinimo metu. | 1. Aiški darbuotojų atrankos procedūra, aiškiai aprašytos pareiškėjo ir (ar) partnerio darbuotojų funkcijos, įgyvendinant projektų veiklas, būtinos kompetencijos, kvalifikacija bei patirtis.
2. Esant nepakankamai projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų kompetencijai ir srities žinių trūkumui, gali būti numatomas paslaugų (pvz., mokymų paslaugų tikslinei grupei) įsigijimas.
3. Neatitikimams, susijusiems su projekto įgyvendinimo komandos gebėjimų trūkumu, pasikartojus kelis kartus, gali būti keičiamas projektą įgyvendinantis personalas.
Nepakankami žmogiškieji resursai projekto veikloms įgyvendinti | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad projekto vykdytojas ir / ar partneris neturi pakankamų žmogiškųjų resursų visoms projektų veikloms įgyvendinti. Rizika gali kilti dėl darbuotojų kaitos, netinkamai įvertinus į projekto veiklas numatomo įtraukti darbuotojo darbo krūvį. | 1. Projekto vykdytojo ir partnerio darbuotojų galimybių dalyvauti numatytose projekto veiklose įvertinimas paraiškos rengimo metu.
2. Projekto vykdytojo ir partnerio darbuotojų įtraukimas į projekto veiklų įgyvendinimo grafiko rengimą bei tikslinimą projekto įgyvendinimo metu, siekiant įvertinti galimą žmogiškųjų resursų trūkumą.
3. Esant nepakankamiems projekto vykdytojo ir (ar) partnerio žmogiškiesiems resursams projekto veikloms įgyvendinti, gali būti numatomas paslaugų (pvz., mokymų paslaugų tikslinei grupei) įsigijimas.
Netikslus projekto biudžeto suplanavimas | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad projekto vykdytojas ir (ar) partneris netiksliai suplanavo projekto išlaidas, nenumatė visų būtinų išlaidų. Rizika gali kilti neįvertinus visų būtinų išlaidų, mokymų grupių performavimo projekto įgyvendinimo metu tikimybės, mokymus vedančių darbuotojų pasikeitimo, t. y. paaiškėjus nepakankamai projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų kompetencijai ir srities žinių trūkumui, gali atsirasti poreikis pirkti paslaugas, pvz., mokymo paslaugas tikslinei grupei. | 1. Detalus visų būtinų išlaidų planavimas paraiškos rengimo metu (pvz., transporto, maitinimo, mokymų paslaugų įtraukimas į projekto biudžetą).
2. Asmenų, turinčių patirties organizuojant mokymus įtraukimas į darbo grupę paraiškos rengimo metu. Remiantis praktika, svarbu realistiškai įvertinti mokymams suorganizuoti reikalingą laiką, resursus, nesuplanuoti per daug intensyvių mokymų.
3. Prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo nuosavomis lėšomis.

## 2. METODIKOS
2. Projektų, kuriuose kuriamos metodikos, strategijos, mokymų programos ar rengiami kt. dokumentai, specifinės rizikos ir jų valdymo priemonės
Rizika | Rizikos aprašymas | Rizikos valdymo priemonės
Prastas projekto įgyvendinimo metu sukurtų rezultatų praktinis pritaikomumas | Projekto įgyvendinimo metu ar įgyvendinus projekto veiklas gali paaiškėti, kad sukurtas projekto rezultatas yra labai teorinis bei praktiškai nepritaikomas, neatitinkantis suinteresuotųjų šalių poreikių. Rizika gali kilti tinkamai neidentifikavus realių suinteresuotųjų šalių poreikių paraiškos rengimo metu bei numatomo parengti dokumento pritaikomumo galimybių, taip pat esant nepakankamai ar neefektyviai komunikacijai tarp projekto vykdytojo, partnerių ir paslaugų teikėjo. | 1. Realių suinteresuotų šalių poreikių ir numatomo parengti dokumento pritaikomumo galimybių identifikavimas paraiškos rengimo metu.
2. Asmenų, turinčių patirties panašių projektų įgyvendinime įtraukimas į paraiškos rengimo bei projekto įgyvendinimo etapus.
3. Pirkimo dokumentuose iš anksto apibrėžiami teikiamų paslaugų kokybės reikalavimai ir vertinimas atliekamas atsižvelgiant į šias nustatytas nuostatas.
4. Suinteresuotųjų šalių (įskaitant paslaugų teikėją) valdymo plano parengimas, jame detalizuojant kiekvienos šalies pareigas, atsakomybes, vaidmenį, įtaką, rizikų valdymo priemones ir kt.
5. Efektyvios komunikacijos tarp projekto vykdytojo, partnerio ir paslaugų teikėjo užtikrinimas viso projekto įgyvendinimo metu, siekiant, kad visos kylančios problemos būtų sprendžiamos efektyviai, o laukiami rezultatai atitiktų lūkesčius, užtikrinimas (pvz., suinteresuotųjų šalių valdymo plane detaliai aprašant komunikaciją, komunikacijos būdus, dažnumą).
6. Vykdoma nuolatinė projekto veiklų įgyvendinimo stebėsena, rengiami bendri projekto vykdytojo, partnerio bei paslaugų teikėjo susitikimai (ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį arba prieš priimant produktą/dalį produkto), pristatomi tarpiniai projekto rezultatai.
7. Pilotinių projekto rezultatų išbandymas, pritaikymas praktikoje, grįžtamojo ryšio gavimas iš suinteresuotųjų šalių.
8. Pilotinių / tarpinių projekto rezultatų išbandymo metu paaiškėjus, kad projekto įgyvendinimo metu kuriamas rezultatas yra prastai pritaikomas / nepritaikomas praktikoje, organizuojami neplaniniai suinteresuotųjų šalių ir paslaugų teikėjo susitikimai, atitinkamai numatomas parengtų projekto rezultatų koregavimas, tikslinimas, svarstomos galimos alternatyvos,
Pasikeitęs suinteresuotųjų šalių vadovybės požiūris į įgyvendinamo projekto veiklas ir (ar) pasikeitę poreikiai | Projekto įgyvendinimo metu susiklosčius tam tikroms aplinkybėms gali pasikeisti suinteresuotųjų šalių vadovybės požiūris į įgyvendinamo projekto veiklas (pvz., pasikeitus vadovybei), taip pat gali pasikeisti suinteresuotųjų šalių poreikiai. | 1. Rengiami bendri projekto vykdytojo, partnerio bei paslaugų teikėjo susitikimai, pristatomi tarpiniai projekto rezultatai.
2. Efektyvios komunikacijos tarp projekto vykdytojo, partnerių ir paslaugų teikėjo užtikrinimas viso projekto įgyvendinimo metu, siekiant, kad visos kylančios problemos būtų sprendžiamos efektyviai, o laukiami rezultatai atitiktų lūkesčius, užtikrinimas (pvz., suinteresuotųjų šalių valdymo plane detaliai aprašant komunikaciją, komunikacijos būdus, dažnumą).
3. Tarpinių projekto rezultatų išbandymas, grįžtamojo ryšio gavimas iš suinteresuotųjų šalių bei, esant poreikiui, parengtų projekto rezultatų koregavimas, tikslinimas.
4. Paaiškėjus suinteresuotųjų šalių poreikių pasikeitimui numatomas neplaninių susitikimų organizavimas, darbo planų keitimas, naujų asmenų įtraukimas į projekto įgyvendinimą (esant poreikiui), galimų alternatyvų svarstymas.
Suinteresuotųjų šalių darbuotojų nenoras dalyvauti projekto veiklose | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad projekto vykdytojo ir partnerio atstovai nėra suinteresuoti dalyvauti projekto veiklose (pvz., projekto veiklose tiesiogiai dalyvaujantiems asmenims, ekspertams ar paslaugų teikėjo atstovams teikti reikiamą informaciją, dalyvauti susitikimuose, teikti pastabas tarpiniams / galutiniams projekto rezultatams). Rizika gali pasireikšti dėl projekto vykdytojo ir partnerio darbuotojų laiko trūkumo, mažo susidomėjimo įgyvendinamo projekto veiklomis. | 1. Projekto vykdytojo ir partnerio darbuotojų įtraukimas į esamų problemų ir poreikių identifikavimą paraiškos rengimo metu (pvz., suformuojant darbo grupes, siekiant išsiaiškinti numatomų įgyvendinti projekto veiklų poreikį).
2. Įvairių komunikavimo ir informacijos sklaidos apie numatomas įgyvendinti / įgyvendinamas projekto veiklas priemonių taikymas pagal patvirtintą veiklų viešinimo planą.3. Atsakingo darbuotojo nuolatinis bendravimas su projekto vykdytojo ir partnerių atstovais, taip skatinant jų dalyvavimą veiklose.
4. Projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojų įtraukimas į projekto veiklas (pvz., kviečiant dalyvauti tarpiniuose projekto veiklų rezultatų pristatymuose).
5. Tiesioginių projekto vykdytojo ir partnerių vadovų įraukimas į projekto veiklų įgyvendinimą.
6. Numatomos suinteresuotųjų darbuotojų motyvavimo dalyvauti projekto veiklose priemonės (darbo užmokestis už projekte išdirbtas valandas, projekto rezultatų naudos akcentavimas suinteresuotųjų šalių darbuotojams).
Prastas sukurto projekto rezultato komunikavimas suinteresuotoms šalims | Tinkamai neiškomunikavus projekto įgyvendinimo metu sukurtų rezultatų bei jų naudos suinteresuotoms šalims, gali kilti rizika, susijusi su sukurto projekto rezultato tolimesniu naudojimu, pritaikymu praktikoje. | 1. Asmenų, turinčių patirties viešinant sukurtus projektų rezultatus, užtikrinant informacijos sklaidą bei parenkant tam tinkamas priemones, įtraukimas paraiškos rengimo bei projekto įgyvendinimo metu.
2. Komunikacijos ir viešinimo strategijos parengimas, įvairių komunikavimo ir informacijos sklaidos apie įgyvendinamas ar įgyvendintas projekto veiklas priemonių taikymas pagal patvirtintą veiklų viešinimo planą.
3. Esant poreikiui, papildomų viešinimo veiklų ir priemonių įtraukimas.
4. Visų suinteresuotųjų šalių identifikavimas, suinteresuotųjų šalių atstovų kvietimas dalyvauti tarpiniuose / galutiniame projekto veiklų rezultatų pristatymuose,
5. Papildomų finansavimo šaltinių paieška, siekiant palaikyti sukurtų rezultatų tvarų naudojimą projektui pasibaigus.
Nepakankami žmogiškieji resursai projekto veikloms įgyvendinti ar nepakankama projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų kompetencija ir srities žinių trūkumas | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad projekto vykdytojas ir (ar) partneris neturi pakankamų žmogiškųjų resursų visoms projektų veikloms įgyvendinti. Rizika gali kilti dėl darbuotojų kaitos, netinkamai įvertinus į projekto veiklas numatomo įtraukti darbuotojo darbo krūvį. Taip pat gali paaiškėti, kad darbuotojų kompetencija, kvalifikacija nėra pakankama numatytoms projekto veikloms įgyvendinti. Rizika gali kilti netinkamai įvertinus į projekto veiklas numatomo įtraukti darbuotojo kvalifikaciją bei patirtį. | 1. Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų galimybių dalyvauti numatytose projekto veiklose įvertinimas paraiškos rengimo metu.
2. Aiški darbuotojų atrankos procedūra, aiškiai aprašytos projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų funkcijos, įgyvendinant projektų veiklas, būtinos kompetencijos, kvalifikacija bei patirtis.
3. Galimybių į projektą įtraukti papildomus darbuotojus numatymas.
4. Esant nepakankamiems projekto vykdytojo ir (ar) partnerio žmogiškiesiems resursams ar nepakankamai projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų kompetencijai ir srities žinių trūkumui, gali būti numatomas paslaugų (pvz., strategijos parengimo, tyrimo, apklausos atlikimo ar kt.) įsigijimas.
Vėlavimas suteikti paslaugas ir prasta suteiktų paslaugų kokybė | Vėlavimą gali lemti vidinės paslaugų tiekėjo priežastys: žemesnė nei būtina darbuotojų kompetencija ir patirtis, nepakankamas žmogiškųjų išteklių, reikalingų įsipareigojimams įvykdyti, kiekis. Laiku nepastebėta rizika gali neigiamai įtakoti projekto įgyvendinimą laiku. | 1. Įsigyjant metodikų, strategijų ar kt. dokumentų parengimo paslaugas itin didelis dėmesys skiriamas paslaugų teikėjo kvalifikacijos reikalavimams, prašoma pateikti įgyvendintų analogiškų sutarčių sąrašą bei perkančiųjų (neperkančiųjų) organizacijų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas.
2. Projekto darbo grupės narių vykdoma nuolatinė paslaugų teikėjo priežiūra, rengiami bendri projekto vykdytojo, partnerio bei paslaugų teikėjo susitikimai (ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį arba prieš priimant produktą/dalį produkto), pristatomi ir vertinami tarpiniai projekto rezultatai.

## 3. TYRIMAI
3. Projektų, kuriuose atliekami tyrimai, specifinės rizikos ir jų valdymo priemonės
Rizika | Rizikos aprašymas | Rizikos valdymo priemonės
Netinkamai pasirinkta ar nevalidi tyrimų imtis | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad tyrimui pasirinkta imtis nėra validi arba, kad taikant numatytus komunikacijos su respondentais kanalus, būdus nėra įmanoma apklausti visų numatytų respondentų. | 1. Asmenų, turinčių patirties atliekant tyrimus, įtraukimas į darbo grupę paraiškos rengimo bei projekto įgyvendinimo metu.
2. Komunikacijos kanalų, komunikavimo būdų bei priemonių keitimas.
3. Motyvacijos priemonių respondentams (pvz., nurodoma kur nei kada bus galima susipažinti su atlikto tyrimo rezultatais, išvadomis) numatymas.
4. Esant poreikiui, gali būti įsigyjamos paslaugos (pvz., tyrimo, apklausos atlikimo ar kt.).
5. Vykdoma nuolatinė projekto tarpinių rezultatų stebėsena, esant poreikiui, keičiama imtis.
Tyrimus atliekančių asmenų suinteresuotumas tyrimų baigtimi | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad tyrimus atliekantys asmenys gali būti suinteresuoti tam tikra tyrimų baigtimi. Ši rizika gali turėti didelę įtaką viso projekto įgyvendinimui, rezultatų pasiekimui. | 1. Tyrimus atliekančių asmenų nešališkumo deklaracijų pasirašymas.
2. Vykdoma nuolatinė projekto įgyvendinimo stebėsena, prireikus projekto įgyvendinimo metu gali būti keičiami tyrimą atliekantys asmenys.
Prastas sukurto projekto rezultato komunikavimas ir sklaida suinteresuotoms šalims | Tinkamai neiškomunikavus projekto įgyvendinimo metu sukurtų rezultatų bei jų naudos suinteresuotoms šalims, gali kilti rizika, susijusi su sukurto projekto rezultato tolimesniu naudojimu, pritaikymu praktikoje. | 1. Asmenų, turinčių patirties viešinant sukurtus projektų rezultatus, užtikrinant informacijos sklaidą bei parenkant tam tinkamas priemones įtraukimas į darbo grupes paraiškos rengimo bei projekto įgyvendinimo metu.
2. Komunikacijos ir viešinimo strategijos, kuri esant poreikiui, gali būti keičiama, parengimas.
3. Įvairių komunikavimo ir informacijos sklaidos apie įgyvendinamas ar įgyvendintas projekto veiklas priemonių taikymas, pagal patvirtintą veiklų viešinimo planą, numatomos projekto rezultatų naudos suinteresuotųjų šalių darbuotojams akcentavimas.,.
4. Esant poreikiui, papildomų viešinimo veiklų ir priemonių įtraukimas.
5. Visų suinteresuotųjų šalių identifikavimas, suinteresuotųjų šalių atstovų kvietimas dalyvauti tarpiniuose / galutiniame projekto veiklų rezultatų pristatymuose.
Nepakankami žmogiškieji resursai projekto veikloms įgyvendinti ar nepakankama projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų kompetencija ir srities žinių trūkumas | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad projekto vykdytojas ir (ar) partneris neturi pakankamų žmogiškųjų resursų visoms projektų veikloms įgyvendinti. Rizika gali kilti dėl darbuotojų kaitos, netinkamai įvertinus į projekto veiklas numatomo įtraukti darbuotojo darbo krūvį. Taip pat gali paaiškėti, kad darbuotojų kompetencija, kvalifikacija nėra pakankama numatytoms projekto veikloms įgyvendinti. Rizika gali kilti netinkamai įvertinus į projekto veiklas numatomo įtraukti darbuotojo kvalifikaciją bei patirtį. | 1. Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų galimybių dalyvauti numatytose projekto veiklose įvertinimas paraiškos rengimo metu.
2. Aiški darbuotojų atrankos procedūra, aiškiai aprašytos pareiškėjo ir (ar) partnerio darbuotojų funkcijos, įgyvendinant projektų veiklas, būtinos kompetencijos, kvalifikacija bei patirtis.
3. Galimybių į projektą įtraukti papildomus darbuotojus numatymas.
4. Esant nepakankamiems projekto vykdytojo ir (ar) partnerio žmogiškiesiems resursams ar nepakankamai projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų kompetencijai ir srities žinių trūkumui, gali būti numatomas paslaugų (pvz., tyrimo, apklausos atlikimo ar kt.) įsigijimas.
Vėlavimas suteikti paslaugas ir prasta suteiktų paslaugų kokybė | Vėlavimą gali lemti vidinės paslaugų teikėjo priežastys: žemesnė nei būtina darbuotojų kompetencija ir patirtis, nepakankamas žmogiškųjų išteklių, reikalingų įsipareigojimams įvykdyti, kiekis. Laiku nepastebėta rizika gali neigiamai įtakoti projekto įgyvendinimą laiku. | 1. Perkant tyrimų paslaugas itin didelis dėmesys skiriamas paslaugų teikėjo kvalifikacijos reikalavimams, prašoma pateikti įgyvendintų analogiškų sutarčių sąrašą bei perkančiųjų (neperkančiųjų) organizacijų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas.
2. Projekto darbo grupės narių vykdoma nuolatinė paslaugų teikėjo priežiūra, rengiami bendri projekto vykdytojo, partnerio bei paslaugų teikėjo susitikimai (ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį arba prieš priimant produktą/dalį produkto), pristatomi ir vertinami tarpiniai projekto rezultatai.
3. Numatytos finansinės sankcijos teikėjui už vėlavimą laiku suteikti paslaugas ar nekokybiškai suteiktas paslaugas.
4. Pirkimo sąlygose numatyti reikalavimą paslaugų teikėjui pateikti paslaugų suteikimo garantą (pvz., banko garantinis raštas), galiojantį visą sutarties laikotarpį.
5. Suteiktų paslaugų kokybės vertinimas sudarytoje projekto rezultatų vertinimo komisijoje.

## 4. IT
4. Projektų, kuriuose kuriamos ir diegiamos informacinės sistemos ir E. sprendimai, specifinės rizikos ir jų valdymo priemonės
Rizika | Rizikos aprašymas | Rizikos valdymo priemonės
Sukurtų projekto rezultatų neatitikimas tikslinės grupės poreikiams | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad projekto paraiškos rengimo metu numatyta sukurti informacinė sistema ar kitas E. sprendimas neatitinka tikslinės grupės poreikių, pvz., sukurtas sprendinys nėra patogus naudoti, jo naudojimas sukuria papildomą administracinę naštą, nėra įtraukti reikalingi funkcionalumai, neužtikrinami paraiškos rengimo metu planuoti laiko bei lėšų sutaupymai (ypač diegiant E. paslaugas), bei neprisideda prie tikslinės grupės problemų sprendimo. Rizika gali kilti tinkamai neįvertinus ar pasikeitus tikslinės grupės poreikiams bei reguliariai neatliekant pakartotinio tikslinės grupės poreikių įvertinimo projekto įgyvendinimo metu. | 1. Numatomos sukurti informacinės sistemos ar E. sprendimo poreikio nustatymas (pvz., atliekant detalią alternatyvų analizę, įvertinant numatomas spręsti tikslinės grupės problemas, apskaičiuojant planuojamus laiko ir lėšų sutaupymus ir pan.) paraiškos rengimo metu.
2. Projekto rezultatų naudojimo tinkamumo vertinimo kriterijų, įtraukiant juos į pirkimo dokumentus, suformavimas.
3. Darbo grupės iš tikslinės grupės atstovų suformavimas, siekiant įvertinti kuriamos informacinės sistemos ar E. sprendimo atitikimą tikslinės grupės poreikiams, suformuotiems projekto rezultatų naudojimo tinkamumo vertinimo kriterijams.
4. Projekto įgyvendinimo metu atliekama kuriamos informacinės sistemos ar E. sprendimo tarpinių rezultatų peržiūra (pvz. organizuojant tarpinių rezultatų pristatymus).
5. Pirkimo dokumentuose bei sutartyje su paslaugų teikėju nuostatų dėl tarpinių rezultatų pristatymo darbo grupei, tarpinių rezultatų testavimo testinėje aplinkoje įtraukimas.
6. IT specialisto įdarbinimas projekto vykdytojo / partnerio organizacijoje projekto įgyvendinimo metu, siekiant tinkamai įvertinti suteiktų paslaugų kokybę ir sukurtą tarpinį / galutinį projekto rezultatą.7. Pilotinių / tarpinių projekto rezultatų išbandymo metu paaiškėjus, kad projekto įgyvendinimo metu kuriamas rezultatas yra prastai pritaikomas / nepritaikomas praktikoje, organizuojami neplaniniai suinteresuotųjų šalių ir paslaugų teikėjo susitikimai, atitinkamai numatomas parengtų projekto rezultatų koregavimas, tikslinimas, svarstomos galimos alternatyvos,
Tikslinės grupės atstovų nenoras naudotis sukurtais projekto rezultatais | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad tikslinės grupės atstovai nenorės naudotis sukurtais projekto rezultatais. Taip gali nutikti nesant atitinkamam teisiniam reglamentavimui, neįtraukus tikslinės grupės atstovų į paraiškos rengimo / projekto įgyvendinimo etapus, nepakankamai komunikuojant sukurtų projekto rezultatų naudą bei reikšmę, tikslinės grupės atstovams neturint reikiamų informacinių technologijų žinių. | 1. Reikiamų teisės aktų, naudojimo tvarkų parengimas, jų derinimas su suinteresuotomis šalimis (įskaitant tikslinės grupės atstovus).
2. Projekto tikslinės grupės atstovų įtraukimas projekto paraiškos rengimo bei projekto įgyvendinimo metu (pvz., įtraukiant juos į projekto darbo grupę , tarpinių rezultatų peržiūrą, vertinimą, siūlymų kuriamos informacinės sistemos ar E. sprendimo tikslinimui, tobulinimui teikimą).
3. Mokymų, kaip naudotis sukurtais projekto rezultatais, tikslinės grupės atstovams organizavimas, nuolatinio konsultavimo galimybės numatymas (pvz., projektą įgyvendinančioje įstaigoje apmokant ar paskiriant asmenį, kuris galės konsultuoti tikslinės grupės atstovus sukurtų projekto rezultatų naudojimo klausimais).
4.Naudjimosi sukurtais projekto rezultatais (informacine sistema ar E. sprendimu) naudotojo vadovo, instrukcijos parengimas.
5. Komunikavimo ir informacijos sklaidos apie numatomą sukurti / sukurtą projekto rezultatą priemonių taikymas, esant poreikiui, veiklų viešinimo plano koregavimas.
Informacinės sistemos ar E. sprendimo projektavimo klaidos | Klaidos projektuojant informacinę sistemą ar E. sprendimą gali būti pastebėtos tik jį pradėjus kurti, kūrimo eigoje, arba tik pabaigoje. Rizikos įtaka skiriasi priklausomai nuo etapo: gali būti nereikšminga informacinės sistemos ar E. sprendimo kūrimo pradžioje ir sukelti didelių problemų, jei identifikuota kūrimo pabaigoje. Kūrimo eigoje klaidos gali pasireikšti veiklos įgyvendinimo proceso sutrikdymu (esminė projektavimo klaida, dėl kurios neįmanoma įgyvendinti pasirinkto sprendimo), o projekto įgyvendinimo pabaigoje – sukurtosios informacinės sistemos ar E. sprendimo netinkamumu ar nepakankamu pritaikomumu, patogumu (pvz., viešosios paslaugoms teikti). | 1 Perkant informacinės sistemos ar E. sprendimo detalios specifikacijos rengimo paslaugą itin didelis dėmesys skiriamas projektuotojų kvalifikacijos reikalavimams.
2. Nuolatinė projekto darbo grupės narių vykdymo priežiūra ir kuriamos informacinės sistemos ar E. sprendimo nuolatinis testavimas siekiant identifikuoti ir pašalinti galimus trūkumus laiku.
3. Siekiant užtikrinti, kad projektavimo klaidos būtų pastebėtos laiku, numatomas techninės priežiūros paslaugų įsigijimas.
Vėlavimas atlikti informacinės sistemos ar E. sprendimo kūrimo darbus ir prasta suteiktų paslaugų kokybė | Vėlavimą gali lemti vidinės paslaugų teikėjo priežastys: žemesnė nei būtina darbuotojų kompetencija ir patirtis lyginant su techninių sprendimų sudėtingumu, nepakankamas žmogiškųjų išteklių, reikalingų įsipareigojimams įvykdyti, kiekis. Laiku nepastebėta rizika gali neigiamai įtakoti projekto įgyvendinimą laiku. | 1. Perkant informacinės sistemos ar E. sprendimo detalios kūrimo paslaugas itin didelis dėmesys skiriamas paslaugų teikėjo kvalifikacijos reikalavimams, prašoma pateikti įgyvendintų analogiškų sutarčių sąrašą bei perkančiųjų (neperkančiųjų) organizacijų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas.
2. Projekto darbo grupės narių vykdoma nuolatinė teikėjo priežiūra, tarpinių rezultatų pristatymas vertinimas, rengiami bendri projekto vykdytojo, partnerio bei paslaugų teikėjo susitikimai (ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį arba prieš priimant produktą/dalį produkto).
3. Numatytos finansinės sankcijos teikėjui už vėlavimą laiku suteikti paslaugas ar nekokybiškai suteiktas paslaugas.
4. Pirkimo sąlygose numatytas reikalavimas paslaugų teikėjui pateikti paslaugų suteikimo garantą (pvz., banko garantinis raštas), galiojantį visą sutarties laikotarpį.
5. Esant poreikiui, informacinės sistemos ar E. sprendimo kūrimo paslaugų teikėjo keitimas.
Nesklandi kuriamos informacinės sistemos ar E. sprendimo integracija su jau esančiomis informacinėmis sistemomis ar E. sprendimais | Projekto rengimo metu gali paaiškėti, kad nebuvo įvertinta kuriamos informacinės sistemos ar E. sprendimo integracija ar integracijos galimybės su jau esančiomis sistemomis. Integracijos nebūvimas ar nesklandi integracija gali lemti netinkamą projekto rezultatų panaudojimą. | 1. Pirkimo dokumentuose numatyti kuriamos informacinės sistemos ar E. sprendimo integraciją su jau esamomis informacinėmis sistemomis ar E. sprendimais.
2. Projekto darbo grupės narių vykdoma nuolatinė tiekėjo priežiūra, tarpinių rezultatų pristatymas ir vertinimas, rengiami bendri projekto vykdytojo, partnerio bei paslaugų teikėjo susitikimai (ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį arba prieš priimant produktą/dalį produkto), pristatomi tarpiniai projekto rezultatai.
3. Numatytos finansinės sankcijos tiekėjui už nesklandžią integraciją su esančiomis sistemomis, sprendiniais.
Sukurtų projekto rezultatų palaikymo kaštų nenumatymas | Projekto įgyvendinimo metu ar įgyvendinus projektą gali paaiškėti, kad projekto vykdytojas ir partneris nėra numatę pakankamų resursų sukurtų projekto rezultatų palaikymui bei atitinkamai veiklos tęstinumui užtikrinti. Taip pat dėl pasikeitusių reikalavimų, technologijų ir kitų nenumatytų priežasčių gali padidėti sukurtų projektų rezultatų palaikymo išlaidos. | 1. Projekto paraiškos rengimo metu numatyti bei įsivertinti (pvz., įsivertinant ir kitas sukurtas ar kuriamas sistemas / E. sprendimus bei jų palaikymui būtinas išlaidas) papildomas lėšas sukurtų projekto rezultatų tęstinumo (palaikymo) užtikrinimui.
2. Pasirašyti ilgalaikę sutartį dėl informacinės sistemos ar E. sprendimo palaikymo su šių paslaugų teikėju joje numatant apribojimus dėl sistemos ar sprendimo palaikymo paslaugų kainos svyravimo.

## 5. INFRASTUKTŪRA
5. Projektų, kuriuose kuriama infrastruktūra, įsigyjamos priemonės ir įranga, specifinės rizikos ir jų valdymo priemonės
Rizika | Rizikos aprašymas | Rizikos valdymo priemonės
Kuriamos infrastruktūros / numatomų įsigyti prekių neatitikimas tikslinės grupės poreikiams | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad projekto paraiškos rengimo metu numatyta sukurti infrastruktūra ir (ar) numatomos įsigyti prekės neatitinka tikslinės grupės poreikių. Rizika gali kilti tinkamai neįvertinus ar pasikeitus tikslinės grupės poreikiams bei reguliariai neatliekant pakartotinio tikslinės grupės poreikio įvertinimo projekto įgyvendinimo metu. | 1. Numatomos sukurti infrastruktūros, numatomų įsigyti prekių poreikio identifikavimas paraiškos rengimo metu, pvz., atliekant projekto tikslinės grupės atstovų apklausą, įtraukiant juos į paraiškos rengimo etapą.
2. Kuriamos infrastruktūros / numatomų įsigyti prekių naudojimo tinkamumo vertinimo kriterijų suformavimas.
3. Darbo grupės iš tikslinės grupės atstovų suformavimas, siekiant įvertinti kuriamos infrastruktūros / numatomų įsigyti prekių atitikimą tikslinės grupės poreikiams, suformuotiems naudojimo tinkamumo vertinimo kriterijams.
4. Tarpinių projekto rezultatų išbandymo metu paaiškėjus, kad projekto įgyvendinimo metu kuriamas rezultatas, įsigyjamos prekės neatitinka tikslinės grupės poreikių, suformuotų naudojimo tinkamumo vertinimo kriterijų, tuomet organizuojami neplaniniai suinteresuotųjų šalių ir paslaugų teikėjo prekių tiekėjo susitikimai, atitinkamai numatomas projekto veiklų plano koregavimas, tikslinimas, svarstomos galimos alternatyvos,
Tikslinės grupės atstovų nenoras naudotis sukurta infrastruktūra, įsigytomis prekėmis | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad tikslinės grupės atstovai nenorės naudotis sukurta infrastruktūra, įsigytomis prekėmis. Taip gali nutikti neįtraukus tikslinės grupės atstovų į paraiškos rengimo / projekto įgyvendinimo etapus, nepakankamai komunikuojant sukurtų projekto rezultatų naudą bei reikšmę, tikslinės grupės atstovams neturint reikiamų įsigytų prekių naudojimo (pvz., pritaikymo teikiant paslaugas) žinių. | 1. Projekto tikslinės grupės atstovų įtraukimas projekto paraiškos rengimo bei projekto įgyvendinimo metu (pvz., įtraukiant juos į projekto darbo grupę, tarpinių rezultatų peržiūrą, vertinimą).
2. Tikslinės grupės atstovams skirtų mokymų, kaip naudotis įsigytomis prekėmis organizavimas (pvz., pirkimo dokumentuose numatant apmokymą naudotis įsigytomis prekėmis).
3. Įvairių komunikavimo ir informacijos sklaidos apie sukurtus projekto rezultatus, priemonių taikymas, atsižvelgiant į tikslinės grupės specifiką (pvz., plakatai, lankstinukai, informacijos sklaida socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse ir kt., taip pat informacijos sklaida per su tikslinės grupės atstovais dirbančius asmenis, įstaigas) pagal patvirtintą veiklų viešinimo planą.
4. Esant poreikiui, veiklų viešinimo plano tikslinimas ar keitimas.
Projektavimo klaidos (statybos, rekonstrukcijos atveju) | Klaidos statinio techniniame projekte gali būti pastebėtos pradėjus jį įgyvendinti, įgyvendinant arba tik pabaigoje. Klaidų įtaka skiriasi priklausomai nuo etapo. Statybos metu klaidos gali pasireikšti statybos proceso sutrikdymu (esminė projektavimo klaida, dėl kurios neįmanoma įgyvendinti pasirinkto konstruktyvaus sprendimo), o projekto įgyvendinimo pabaigoje – sukurtosios infrastruktūros netinkamumu ar nepakankamu pritaikomumu (pvz., viešosioms paslaugoms teikti). | 1. Perkant rangos darbus itin didelis dėmesys skiriamas projektuotojų kvalifikacijos reikalavimams.
2. Nuolatinė projekto darbo grupės narių vykdoma rangovo priežiūra, rengiami bendri projekto vykdytojo bei paslaugų teikėjo susitikimai (ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį arba prieš priimant produktą/dalį produkto).
3. Siekiant apriboti rizikos pasireiškimą, užtikrinti, kad projektavimo klaidos būtų pastebėtos laiku, numatyta įsigyti techninės priežiūros paslaugas.
4. Pirkimo dokumentuose ir sutartyse numatyta projektuotojų, ekspertizės paslaugų teikėjų atsakomybė už netinkamus techninio projekto sprendinius.
Vėlavimas atlikti rangos darbus / pristatant prekes ir prasta rangos darbų / įsigytų prekių kokybė | Vėlavimas gali atsirasti dėl objektyvių išorinių priežasčių: sezoniškumo neigiamos įtakos, išorinės aplinkos, neatliktų parengiamųjų darbų (statybų leidimo gavimas reikiamu laiku, statybvietės perdavimas rangovui ir pan.), netinkamai atliktų projektavimo darbų (atsiranda tikslinti techninio projekto sprendinius). Gali būti vidinės priežastys: žemesnė nei būtina rangovo kompetencija ir patirtis, techninių sprendimų sudėtingumas, technologijų inovatyvumas ir pan. | 1. Gauti visi reikalingi leidimai ir atlikti suderinimai iki statybos pradžios.
2. Perkant rangos darbus itin didelis dėmesys skiriamas rangovo kvalifikacijos reikalavimams, prašoma pateikti įgyvendintų analogiškų sutarčių sąrašą bei perkančiųjų (neperkančiųjų) organizacijų atsiliepimus apie atliktus rangos darbus.
3. Projekto darbo grupės narių vykdoma nuolatinė rangovo priežiūra, tarpinių rezultatų pristatymas ir vertinimas, rengiami bendri projekto vykdytojo, partnerio bei paslaugų teikėjo susitikimai (ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį arba prieš priimant produktą/dalį produkto).
4. Numatytos finansinės sankcijos rangovui / prekių tiekėjui už vėlavimą laiku suteikti paslaugas / pristatyti prekes ar nekokybiškai suteiktas paslaugas / nekokybiškas prekes.
5. Suteiktų paslaugų / pristatytų prekių kokybės vertinimas sudarytoje projekto rezultatų vertinimo komisijoje.
6. Pirkimo sąlygose numatyti reikalavimą rangovui / prekių tiekėjui pateikti rangos darbų / prekių pristatymo suteikimo garantą (pvz., banko garantinis raštas), galiojantį visą sutarties laikotarpį.
7. Esant poreikiui, rangovo / prekių tiekėjo keitimas.
Nenumatyti sukurtos infrastruktūros / įsigytos įrangos palaikymo kaštai | Projekto įgyvendinimo metu ar įgyvendinus projektą gali paaiškėti, kad projekto vykdytojas ir partneris nėra numatę pakankamų resursų sukurtos infrastruktūros / įsigytos įrangos palaikymui (bei atitinkamai – veiklos tęstinumo užtikrinimui). | 1. Projekto paraiškos rengimo metu numatyti bei įsivertinti papildomas projekto vykdytojo ir partnerio lėšas sukurtų projekto rezultatų palaikymo (tęstinumo) užtikrinimui. Ypač svarbu įsivertinti ir kitų projekto vykdytojo ir partnerio įgyvendintų / įgyvendinamų projektų tęstinumui užtikrinti būtinas išlaidas. 2. Perkant įrangą, kartu įsigyti ir maksimalaus termino įrangos garantiją.

## 6. SOCIALINĖS PASLAUGOS
6. Projektų, kuriuose teikiamos socialinės paslaugos, specifinės rizikos ir jų valdymo priemonės
Rizika | Rizikos aprašymas | Rizikos valdymo priemonės
Nepakankamas tikslinės grupės atstovų įtraukimas į projekto veiklų įgyvendinimą | Projekto įgyvendinimo metu gali būti sudėtinga į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti bei projekto veiklose motyvuoti dalyvauti tikslinės grupės atstovus (ypač tokiu atveju, jei projekto tikslinė grupė yra socialiai pažeidžiami asmenys). Rizika gali kilti tinkamai neiškomunikavus dalyvavimo projekte naudos tikslinės grupės atstovams. | 1. Socialines paslaugas tikslinės grupės atstovams teikiančių institucijų įtraukimas į projekto veiklų planavimo bei įgyvendinimo procesą (siekiant identifikuoti paslaugų poreikį tam, kad būtų galima pasiūlyti reikiamą paslaugų paketą, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius).
2. Įvairių komunikavimo ir informacijos sklaidos apie numatomas vykdyti projekto veiklas priemonių taikymas, atsižvelgiant į tikslinės grupės specifiką (pvz., plakatai, lankstinukai, informacijos sklaida socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse ir kt., taip pat informacijos sklaida per su tikslinės grupės atstovais dirbančius asmenis, įstaigas) pagal patvirtintą veiklų viešinimo planą.
3. Atsakingo darbuotojo nuolatinis bendravimas su priskirtais tikslinės grupės atstovais, taip skatinant jų atvykimą bei dalyvavimą veiklose. Atsakingas darbuotojas su tikslinės grupės atstovais turėtų bendrauti pranešant apie numatomų organizuoti veiklų datas iš anksto, pakartotinai primenant prieš pat veiklų organizavimą, taip pat veiklų įgyvendinimo metu bei po veiklų įgyvendinimo, kuomet prašoma įvertinti suteiktų paslaugų kokybę. Bendravimas su tikslinės grupės atstovais gali vykti susitikimų / veiklų įgyvendinimo metu, taip pat telefonu, el. paštu, socialiniuose tinkluose ir kt.
4. Projekto pareiškėjo ir partnerių ankstesnių įgyvendintų projektų gerosios patirties taikymas, dalinimasis gerosios praktikos pavyzdžiais (partnerių susitikimo (-ų) projekto įgyvendinimo pradžioje organizavimas), nustatant / tikslinant projekto dalyvių įtraukimo į projekto veiklas būdus (mechanizmus).
5. Vykdoma nuolatinė projekto veiklų įgyvendinimo spartos stebėsena (t. y. ar planuotos veiklos įgyvendinamos reikiamu intensyvumu bei suplanuoti tarpiniai rodikliai yra pasiekti). Nustačius, kad projekto veiklos vyksta lėčiau nei planuota, dėl to, kad nesurenkama tikslinė grupė, peržiūrimas veiklų viešinimo planas.
Numatomų teikti socialinių paslaugų neatitikimas tikslinės grupės poreikiams | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad projekto paraiškos rengimo metu suplanuotos projekto veiklos neatitinka tikslinės grupės poreikių, neprisideda prie tikslinės grupės problemų sprendimo (pvz., teigiamų tikslinės grupės asmenų situacijos darbo rinkoje pokyčių). Rizika gali kilti pasikeitus tikslinės grupės poreikiams bei reguliariai neatliekant pakartotinio socialinių paslaugų poreikio įvertinimo projekto įgyvendinimo metu. | 1. Numatomų teikti socialinių paslaugų aktualumo konkrečiam regionui bei tikslinės grupės poreikiams nustatymas paraiškos rengimo metu.
2. Bent 1 – 2 kartus per metus atliekamas projekto paraiškoje suplanuotų socialinių paslaugų poreikio įvertinimas – atliekama socialines paslaugas gavusių tikslinės grupės atstovų apklausa dėl gautų socialinių paslaugų kokybės, naudos ir poreikio.
3. Projekto pareiškėjo ir partnerių ankstesnių įgyvendintų projektų gerosios patirties taikymas, dalinimasis gerosios praktikos pavyzdžiais (partnerių susitikimo (-ų) projekto įgyvendinimo metu organizavimas), siekiant įvertinti besikeičiančius tikslinės grupės atstovų poreikius bei, prireikus, koreguoti projektų veiklų planus.
Nepakankama projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų kompetencija ir srities žinių trūkumas | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų kompetencija, kvalifikacija nėra pakankama numatytoms projekto veikloms įgyvendinti. Rizika gali kilti netinkamai įvertinus į projekto veiklas numatomo įtraukti darbuotojo kvalifikaciją bei patirtį, dirbant su atitinkamos tikslinės grupės atstovais, taip pat dėl darbuotojų kaitos projekto įgyvendinimo metu. | 1. Aiški darbuotojų atrankos procedūra, aiškiai aprašytos pareiškėjo ir (ar) partnerio darbuotojų funkcijos, įgyvendinant projektų veiklas, būtinos kompetencijos, kvalifikacija bei patirtis.
2. Esant nepakankamai projekto vykdytojo ir (ar) partnerio darbuotojų kompetencijai ir srities žinių trūkumui, gali būti numatomas paslaugų (pvz., mokymų paslaugų tikslinei grupei) įsigijimas.
3. Neatitikimams, susijusiems su projekto įgyvendinimo komandos gebėjimų trūkumu, pasikartojus kelis kartus, bus keičiamas projektą įgyvendinantis personalas.
Nepakankami žmogiškieji resursai projekto veikloms įgyvendinti | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad projekto vykdytojas ir (ar) partneris neturi pakankamų žmogiškųjų resursų visoms projektų veikloms įgyvendinti. Rizika gali kilti dėl darbuotojų kaitos, netinkamai įvertinus į projekto veiklas numatomo įtraukti darbuotojo darbo krūvį. | 1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio darbuotojų galimybių dalyvauti numatytose projekto veiklose įvertinimas paraiškos rengimo metu.
2. Pareiškėjo ir partnerio darbuotojų įtraukimas į projekto veiklų įgyvendinimo grafiko rengimą bei tikslinimą projekto įgyvendinimo metu, siekiant įvertinti galimą žmogiškųjų resursų trūkumą.
3. Esant nepakankamiems projekto vykdytojo ir (ar) partnerio žmogiškiesiems resursams projekto veikloms įgyvendinti, gali būti numatomas paslaugų (pvz., mokymų paslaugų tikslinei grupei) įsigijimas.
Prasta teikiamų paslaugų / įsigytų prekių kokybė | Projekto įgyvendinimo metu gali paaiškėti, kad įsigytų prekių ar paslaugų kokybė neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. | 1. Įsigyjant paslaugas ir prekes itin didelis dėmesys skiriamas paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo kvalifikacijos reikalavimams, prašoma pateikti įgyvendintų analogiškų sutarčių sąrašą bei perkančiųjų (neperkančiųjų) organizacijų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas.
2. Numatomų įsigyti paslaugų / prekių naudojimo tinkamumo vertinimo kriterijų suformavimas (pvz., kontrolinio sąrašo, siekiant įsitikinti, kad teikiamos paslaugos ar įsigytos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, yra kokybiškos, parengimas).
3. Projekto darbo grupės narių vykdoma nuolatinė tiekėjo priežiūra, organizuojami nuolatiniai bendri susitikimai (ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį arba prieš priimant produktą/dalį produkto), siekiant įvertinti numatomų įsigyti paslaugų / prekių atitikimą tikslinės grupės poreikiams, atitikimą suformuotiems prekių naudojimo tinkamumo vertinimo kriterijams.
4. Numatytos finansinės sankcijos paslaugų teikėjui / prekių tiekėjui už vėlavimą laiku suteikti paslaugas, pristatyti prekes ar nekokybiškai suteiktas paslaugas / nekokybiškas prekes.
5. Suteiktų paslaugų / įsigytų prekių kokybės vertinimas sudarytoje projekto rezultatų vertinimo komisijoje.
6. Esant poreikiui, paslaugų teikėjo / prekių tiekėjo keitimas.