Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo

taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ visuotinio susirinkimo

_2019__m. _kovo mėn.  22__ d. sprendimu Nr.1

_ ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „PAMARIO KRAŠTAS“__

(miesto VVG pavadinimas)

__Asociacijos  Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija  2016-2023 m.

(vietos plėtros strategijos pavadinimas)

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už _2018_metus

_2019  m. kovo 22 d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

  - Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

| Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau - paramos lėšos) suma, Eur | Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur | Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt. | Baigtų projektų skaičius, vnt. | Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur | Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur | Panaudota paramos lėšų suma, Eur |
| 1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Veiksmas: Darbingų neaktyvių gyventojų verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant. |  |  |  |  |  |  |
| 45276,00 | 3 724,00 | 3 | 0 | 44 829,33 | 4 700,69 | 35 687,23 |
| Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 2018 m. įgyvendinami 3 projektai: - Šilutės kultūros ir pramogų centro projektas „Šilutės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“: Veikla; Tikslinė grupė; Pradėta įgyvendinti veikla; Įgyvendinama veikla; Baigta įgyvendinti veikla. - Verslo pradmenų mokymai.; Jauni, ekonomiškai neaktyvūs, priklausantys socialinės rizikos grupėms, nestudijuojantys ir nedalyvaujantys jokiuose mokymuose dalyviai.; -; -. - Kūrybinės dirbtuvės.; -; Įgyvendinta 40 proc. veiklos.; -. - Praktinis produktų/gaminių išbandymas.; -; Įgyvendinta 80 proc. veiklos.; -. - Tarptautinės mokslininkų ir ekspertų sąjungos projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje“: Veikla; Tikslinė grupė; Pradėta įgyvendinti veikla; Įgyvendinama veikla; Baigta įgyvendinti veikla. - Bendrųjų įgūdžių mokymai skirti suteikti verslumo žinių mokantis ir praktiškai veikiant turizmo srityje; Jauni, ekonomiškai neaktyvūs, nestudijuojantys ir nedalyvaujantys jokiuose mokymuose dalyviai.; -; Įgyvendinta 66,66 proc. veiklos; -. - Bendrųjų įgūdžių mokymai skirti suteikti verslumo žinių mokantis ir praktiškai veikiant IT srityje.; -; Įgyvendinta 20 proc. veiklos; -. - UAB "Šilutė turgavietė" projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“: Veikla; Tikslinė grupė; Pradėta įgyvendinti veikla; Įgyvendinama veikla; Baigta įgyvendinti veikla. - Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorystės mokymas.; Jauni, ekonomiškai neaktyvūs dalyviai; savanoriai dalyviai.; -; Įgyvendinta 60 proc. veiklos.; -. - Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo mokymas.; -; -; Įgyvendinta 100 proc. veiklos.. - Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo praktika darbo vietoje.; 2018-11-14; Įgyvendinta 55 proc. veiklos.; -. Strategijoje 1.1. uždaviniui numatytos šios tikslinės grupės (atskiram veiksmui tikslinės grupės neišskirtos): 1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai; 2. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdantys verslininkai ir savarankišką darbą vykdantys asmenys; 3. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo organų atstovai. Įgyvendintos ir įgyvendinamos veiklos dėl visų tikslinių grupių. Strategijoje 1.1.1. veiksmui numatyta 0,01 proc. paramos lėšų dalis (t.y. 446,67 Eur) nepradėta naudoti, nes pagal pareiškėjai paprašė mažesnės paramos sumos nei buvo numatyta maksimali vieno projekto paramos suma. Numatoma keičiant Strategiją lėšas perkelti į kito veiksmo įgyvendinimą. Strategijoje 1.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendinamų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. |
| 1.1.2. Veiksmas: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“. |  |  |  |  |  |  |
| 65 142,00 | 5 358,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: Veiksmas neįgyvendintas. 2017 m. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus. Pasiūlymas negautas, nepavyko surinkti tikslinės grupės dėl asmens duomenų apsaugos. 2018 m. ieškota būdų tikslinei grupei surinkti. Nuo 2019-04-04 iki 2019-06-04 bus skelbiamas (pakartotinai) 2 kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal 1.1.2. Veiksmą: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“. Jame numatytas projekto veiklų dalyvių skaičius 25. Numatome orientuotis į emigrantus. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Uždavinys: organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Veiksmas: Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, pasitelkiant mentorius. |  |  |  |  |  |  |
| 18 073,44 | 1 486,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Veiksmas: Verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas. |  |  |  |  |  |  |
| 62 128,28 | 5 110,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: Veiksmas nepradėtas įgyvendinti. Laukta VPS įgyvendinimo bazinių dokumentų pakeitimų. Pakeisti baziniai dokumentai įsigaliojo 2019 m. sausio mėnesį. Suplanuotas 2019 m. projektinių pasiūlymų teikimas nuo 2019-09-12 iki 2019-10-24. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Veiksmas: Verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių kūrimas. |  |  |  |  |  |  |
| 58 905,00 | 4 845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informacija apie 1.2.3. veiksmo įgyvendinimą: Veiksmas nepradėtas įgyvendinti. Laukta VPS įgyvendinimo bazinių dokumentų pakeitimų. Pakeisti baziniai dokumentai įsigaliojo 2019 m. sausio mėnesį. Suplanuotas 2019 m. projektinių pasiūlymų teikimas nuo 2019-04-04 iki 2019-05-16. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Uždavinys: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Veiksmas: Socialinių ir kitų tikslinei grupei reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, plėtojant tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugas, pasitelkiant savanorius |  |  |  |  |  |  |
| 18 073,44 | 1 486,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: Veiksmas nepradėtas įgyvendinti. Laukta VPS įgyvendinimo bazinių dokumentų pakeitimų. Pakeisti baziniai dokumentai įsigaliojo 2019 m. sausio mėnesį. Suplanuotas 2019 m. projektinių pasiūlymų teikimas nuo 2019-10-07 iki 2019-11-21. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Veiksmas: Savipagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo praktikumų organizavimas ir pravedimas, pasitelkiant savanorius |  |  |  |  |  |  |
| 42 540,96 | 3 499,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: Veiksmas nepradėtas įgyvendinti. Laukta VPS įgyvendinimo bazinių dokumentų pakeitimų. Pakeisti baziniai dokumentai įsigaliojo 2019 m. sausio mėnesį. Suplanuotas 2019 m. projektinių pasiūlymų teikimas nuo 2019-10-07 iki 2019-11-21. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Uždavinys: organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje bedarbiams (neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems darbingiems gyventojams |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Veiksmas: Užimtumo skatinimui reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, vykdant tikslinės grupės informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir kitą pagalbą įdarbinant. |  |  |  |  |  |  |
| 18 073,44 | 1 486,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: Veiksmas nepradėtas įgyvendinti. Laukta VPS įgyvendinimo bazinių dokumentų pakeitimų. Pakeisti baziniai dokumentai įsigaliojo 2019 m. sausio mėnesį. Suplanuotas 2019 m. projektinių pasiūlymų teikimas nuo 2019-04-11 iki 2019-05-23. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Veiksmas: Neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas. |  |  |  |  |  |  |
| 63 127,68 | 5 192,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: Veiksmas nepradėtas įgyvendinti. Laukta VPS įgyvendinimo bazinių dokumentų pakeitimų. Pakeisti baziniai dokumentai įsigaliojo 2019 m. sausio mėnesį. Suplanuotas 2019 m. projektinių pasiūlymų teikimas nuo 2019-04-11 iki 2019-05-23. |  |  |  |  |  |  |

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami  metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o  teikdami galutinę ataskaitą  - pavyzdžius  iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)

| Eil. Nr. | Vietos plėtros projekto pavadinimas | Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas | Skirta paramos suma, Eur | Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės turgavietė" | 15 092,00 | Projekto įgyvendinimo veiklose dalyvavo 17 dalyvių, iš kurių 11 darbingų neaktyvių jaunuolių ir šeši savanoriai. Projektas įgyvendintas trimis etapais: 1) suburiami ir apmokomi pareiškėjo ir partnerio savanoriai; 2) verslumo teorinių žinių mokomi neaktyvūs darbingi jaunuoliai; 3) savanoriai padeda neaktyviam jaunimui įgyti verslumo įgūdžių praktikos metu, vykdant ledų ir kavos prekybą Šilutės turgavietėje bei semiantis gerosios patirties Rietavo ir Gariūnų turgavietėse. Įvykdyti pirmojo etapo darbai – savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorystės mokymai. Šios veiklos vykdymui pasitelkti šeši savanoriai, iš jų trys projekto partnerio asociacijos „Pamario jaunimas“ nariai, kiti trys UAB „Šilutės turgavietė“ darbuotojas. Tam, siekiant apmokyti savanorius, kad jie gebėtų įsipareigoti ir prisiimti atsakomybę už vykdomą veiklą bei suvoktų vykdomos veiklos prasmę ir svarbą, vykdyti aštuonių valandų mokymai „Savanoriška veikla – įsipareigojimas ir įsitraukimas“. Įvykdyti antrojo etapo darbai – „Darbingo amžiaus neaktyvaus vietos jaunimo mokymas“. Bendradarbiaujant su VĮ Šilutės profesinio mokymo centru surinkta 11 darbingo amžiaus neaktyvaus jaunimo grupė, kuriems pravestas penkių paskaitų ciklas tema „Asmeninio finansinio raštingumo mokymas“. Mokymų metu darbingi neaktyvūs jaunuoliai mokėsi finansinio raštingumo, verslumo, kad įgiję žinių gebėtų vykdyti praktinę veiklą, plėtoti verslą, mokėtų valdyti finansus bei orientuotis darbo rinkoje ir susirasti darbą. Įvykdyti ir trečiojo etapo darbai – „Darbingo amžiaus neaktyvus vietos jaunimo praktika darbo vietoje“. Čia mokymasis (stebint ir konsultuojantis) vykdomas prekeivių ir savanorių darbo vietose. Pirmiausiai tai atlikta Šilutės miesto turgavietėje, vėliau vykta į Gariūnų ir Rietavo turgavietes. Šių išvykų metu buvo suorganizuoti susitikimai su Gariūnų ir Rietavo turgų darbuotojais ir vadovais, kurie pristatė turgaus veikimo principus ir papasakos apie prekybos galimybes. Pasisėmę gerosios patirties jaunuoliai, šiek tiek padedant savanoriams, Šilutės turgavietėje atliko realią verslo praktiką, 3 mėnesius gamino ir prekiavo kava, arbata bei bandelėmis. Jaunimui puikiai sekėsi, patiko, ir gailėjo tik vieno, kad projektas per trumpas. Rezultatais džiaugiasi ne tik jaunimas, bet ir UAB „Šilutės turgavietė“ direktorius Dainius Vanagas, nes pavyko sklandžiai įgyvendinti visas projekto veiklas, dalyviai buvo aktyvūs ir žingeidūs, o pasiektas rezultatas pranoko lūkesčius. Įgyvendinamas projektas prisideda prie darnaus vystymo vietovėje principų sklaidos, padeda atskirtį patiriantiems jauniems darbingiems asmenims integruotis į visuomenę, skatina savanoriauti bei įgyti patirties, o kai kuriems ir susirasti darbą. Verslui ir kitoms įmonėms bei NVO sudaroma galimybė rasti apmokytų ir motyvuotų darbuotojų ir savanorių. Projekto idėjos novatoriškumas grindžiamas tuo, kad rengiant ir įgyvendinant tokio tipo projektus sudaromos prielaidos partnerystei tarp verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų bei bendradarbiavimui tarp įvairių jaunimo socialinių grupių, mokantis bei įgytus gebėjimus išbandant ir patikrinant realioje verslo rinkoje. Projektas 2018-12-07 pristatytas ASU surengtoje 8-joje tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje stendiniu pranešimu „Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“. |

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:

| Rodiklio pavadinimas | Pagal strategiją siekiama reikšmė | Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė | Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė | Pasiekta rodiklio reikšmė | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą |  |  |  |  |  |
| 1.1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą. |  |  |  |  |  |
| Rezultato rodikliai: |  |  |  |  |  |
| „Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“. Į tikslo veiklas planuojama įtraukti 55 dalyvių, iš kurių 6 dalyviai savanoriaus partnerių organizacijoje. Pasibaigus projektui, savanoriaus partnerių organizacijose 10,9 proc. dalyvių. (skaičiuojant pagal rodiklių apskaičiavimo metodiką 6/55*100). | 10,9 |  |  | 0 | Rodiklis dar nepasiektas, nes šiuo metu yra įgyvendinami 3 projektai. Numatoma, kad sutartyse numatytas veiklų dalyvių skaičius 42 bus pasiektas. Taip pat rodiklis nepasiektas dar ir dėl to, kad nepavyko surinkti tikslinės grupės dėl asmens duomenų apsaugos 1 projektiniam pasiūlymui. Bus skelbiamas (pakartotinai) 2 kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal 1.1.2. Veiksmą: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“. Jame numatytas projekto veiklų dalyvių skaičius 25. Numatome orientuotis į emigrantus. Surinkę tikslinę grupę ne mažesnę kaip iš 13-15 veiklų dalyvių ir perplanavę išlaidas pagal skiriamas išlaidas vienam dalyviui, tikimės rodiklį pasiekti. Būtent su šiuo projektu yra siejamas 6 dalyvių savanoriavimas partnerių organizacijose. Rodiklį numatome pasiekti įgyvendinę visus 1 uždavinio projektus. Galutinė reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. |
| Produkto rodikliai: |  |  |  |  |  |
| „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius | 55 | 42 | 42 | 0 | Rodiklis dar nepasiektas, nes šiuo metu yra įgyvendinami 3 projektai. Numatoma, kad sutartyse numatytas veiklų dalyvių skaičius 42 bus pasiektas. Taip pat rodiklis nepasiektas dar ir dėl to, kad nepavyko surinkti tikslinės grupės dėl asmens duomenų apsaugos 1 projektiniam pasiūlymui. Bus skelbiamas (pakartotinai) 2 kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal 1.1.2. Veiksmą: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“. Jame numatytas projekto veiklų dalyvių skaičius 25. Numatome orientuotis į emigrantus. Surinkę tikslinę grupę ne mažesnę kaip iš 13-15 veiklų dalyvių ir perplanavę išlaidas pagal skiriamas išlaidas vienam dalyviui, tikimės rodiklį pasiekti. Artimiausias veiksmas – pasinaudojus visomis Šilutės miesto ir rajono žiniasklaidos priemonėmis pirmiausia surinkti duomenis apie ketinančius dalyvauti projekte emigrantus, o po to skelbti kvietimą projektiniam pasiūlymui pateikti. 2019 m. pasiekta rodiklio reikšmė bu 42. Tarpinė reikšmė bus viršyta. Galutinė reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. |
| „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 projektai šiuo metu yra sėkmingai įgyvendinami. 2019 m. pasiekta rodiklio reikšmė bu 3. Tarpinė reikšmė bus viršyta. Galutinė reikšmė pagal VPS numatyta pasiekti 2022 m. |
| 1.2. Uždavinys: organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus |  |  |  |  |  |
| Rezultato rodikliai: |  |  |  |  |  |
| BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 60 asmenų, iš kurių 12 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 20.0 proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę: 12/60*100). | 20 proc. |  |  | 0 | Galutinė reikšmė VPS numatyta pasiekti 2022 m. |
| Produkto rodikliai: |  |  |  |  |  |
| „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius | 60 | 0 | 0 | 0 | Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. |
| „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ | 6 | 0 | 0 | 0 | Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. |
| 2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį. |  |  |  |  |  |
| 2.1. Uždavinys: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams. |  |  |  |  |  |
| Rezultato rodikliai: |  |  |  |  |  |
| Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose). Planuojama į tikslo veiklas įtraukti ne mažiau kaip 60 dalyvių, iš kurių 6 dalyvių socialinė atskirtis iki programos įgyvendinimo pabaigos bus sumažėjusi 10 proc. (skaičiuojant pagal rodiklių apskaičiavimo metodiką 6/60*100). | 10 proc. |  |  | 0 | Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. |
| Produkto rodikliai: |  |  |  |  |  |
| „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius | 60 | 0 | 0 | 0 | Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. |
| „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ | 6 | 0 | 0 | 0 | Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. |
| 2.2. Uždavinys: organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje bedarbiams (neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems darbingiems gyventojams |  |  |  |  |  |
| Rezultato rodikliai: |  |  |  |  |  |
| BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje bus sudalyvavę 60 asmenų, iš kurių 12 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. bus stebimas 20.0 proc. pagerėjimo pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių formulę: 12/60*100). | 20 proc. |  |  | 0 | Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. |
| Produkto rodikliai: |  |  |  |  |  |
| „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, skaičius | 60 | 0 | 0 | 0 | Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. |
| „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ | 7 | 0 | 0 | 0 | Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. |

1.3.2. Efekto rodikliai:

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

| Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė | Komentarai |
| --- | --- |
| 1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą |  |
| 2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį. |  |

  - Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

| Eil. Nr. | Problemos | Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas |
| --- | --- | --- |
|  | Nenumatytas trikdis - 2018-06-29 LR VRM Regioninės politikos departamentas raštu „Dėl Šilutės miesto vietos plėtros strategijos tikslinimo“ Nr. 22D-566 informuoja, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės pateiktas pastabas priemonei Nr. 8.6.1.-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ buvo atliekamas visų vietos plėtros strategijų pakartotinis vertinimas. Dėl to sustojo projektų vertinimas ESFA. | Kuo skubiau pateikinėti vertinimui būtinus dokumentus aplenkiant nurodytus pateikimo terminus. Įvertinus VPS, kuo skubiau padaryti VPS siūlomus keitimus. 2018-07-09 patvirtinti VPS pakeitimai. |
|  | VPS įgyvendinimui skirtų dokumentų rengimas VRM. | Teikėme VRM pasiūlymus dokumentų keitimui, dalyvavome diskusijose. Darbuotojai susipažino su dokumentų rengimo projektais, pasirengė 2019 m. spartesniam VPS įgyvendinimui. |
|  | Tikslinės grupės pagal 1.1.2. veiksmą „Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“ surinkimas. | Siekiant surinkti tikslinę grupę kreiptasi į: - Šilutės seniūnijos seniūną (2018-08-16) „Dėl duomenų pateikimo apie Šilutės mieste gyvenančius imigrantus“, gautas atsakymas (201-08-31), kad seniūnija duomenų neturi. - Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (2018-08-29), gautas atsakymas (2018-10-01), kad savo gyvenamąją vietą Šilutės mieste yra deklaravę 67 užsieniečiai ir kad Šilutės mieste nėra deklaravusių savo gyvenamąją vietą užsieniečių, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje. Orientuojantis į pirmąjį atsakymą numatyta surinkti tikslinę grupę projektui per visas įmanomas žiniasklaidos priemones: vietinę spaudą, elektroninius laikraščius, Šilutės kabelinę televiziją. Pradėtas VPS projekto administravimo keitimas (vyksta derinimo darbai su ESFA ir VRM), tam veiksmui numatant lėšas. |

- INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Pavadinimas | Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) | Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas) | Savivaldybės taryba/tarybos |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt. | 2 | 3 | 1 |
| Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | 0 | 0 | 0 |
| Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.: | 2 | 3 | 1 |

- INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

  - Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

| Eil. Nr. | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai | Įvykusių mokymų / renginių tema (-os) | Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konferencija „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ | Tema „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros mechanizmo įgyvendinimo apžvalga ir numatomos tobulinimo kryptys“ Tema „Paraiškų dėl vietos plėtros strategijas įgyvendinančių projektų vertinimo patirtis ir patarimai vietos veiklos grupėms“ | Konferencija vyko 2018-09-13 viešbutyje „Artis Centrum Hotels“ konferencijų salėje adresu Totorių g. 23, Vilnius Nuo 10.00 val. iki 13.20 val. | Dalyvavo projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė ir projekto finansininkė Rita Grigalienė |
| 2. | Miestų VVG tinklo susitikimas | Darbotvarkė: - Dėl naujų narių priėmimo. - Dėl Valdybos narių skaičiaus keitimo. - Dėl naujų Valdybos narių rinkimo. - Dėl Miestų vietos veiklos grupių tinklo logotipo sukūrimo ir naudojimo. - Dėl miestų vietos veiklos grupių tinklo narių komunikavimo formų. - Dėl apskričių atstovų skyrimo. - Einamieji klausimai. | Susitikimas vyko 2018-11-20 adresu J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai Nuo 10.00 val. iki 14.00 val. | Dalyvavo projekto administratorė Indrė Rimkienė |
| 3. | 1-oji Baltijos šalių konferencija apie socialinį poveikį „So what?“ | Konferencijoje buvo kalbama apie socialinį poveikį, kurį kuria organizacijos, siekiančios pokyčių socialinėje arba aplinkosauginėje srityse Lietuvoje ir Europos šalyse. | Konferencija vyko 2018-11-22 kūrybinių industrijų centre „Pakrantė“ adresu Vaidilutės g. 79, Vilnius Nuo 9.00 val. iki 20.00 val. | Dalyvavo projekto administratorė Indrė Rimkienė ir projekto finansininkė Rita Grigalienė |
| 1. | 2.1.2 Surengti mokymai skirti vietos plėtros projektų vykdytojams | Mokymų tema: Vietos plėtros projektų įgyvendinimo administravimas. I ciklas. | 2018-09-24, 6 val. | 5 |
| 2. | 2.1.2 Surengti mokymai skirti vietos plėtros projektų vykdytojams | Mokymų tema: vietos plėtros projektų įgyvendinimo administravimas. II ciklas. | 2018-11-26, 6 val. | 5 |

  - Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

| Eil. Nr. | Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai | Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Pagal Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) VIII skirsnį „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMAS“ 2018 m. buvo atliekami šie veiksmai: | Nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 |
| 3.2.1.1. | Pagal Taisyklių 48.1. punktą internetinėje svetainėje adresu http://siluteinfo.lt/silutes-krastas/silutes-miesto-vvg/ buvo patalpinta vietos plėtros strategija ir vietos plėtros strategijos pakeitimai. | 2018-07-09 |
| 3.2.1.2. | Pagal Taisyklių 48.3. punktą internetinėje svetainėje adresu http://siluteinfo.lt/silutes-krastas/silutes-miesto-vvg/ buvo patalpintas Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ kolegialaus valdymo organo narių pagal atstovaujamus partnerius sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes. | 2018-04-19 |
| 3.2.1.3. | Pagal Taisyklių 48.10. punktą internetinėje svetainėje adresu http://siluteinfo.lt/silutes-krastas/silutes-miesto-vvg/ buvo sukelta visa informacija apie įgyvendinamus vietos plėtros projektus. | 2018-01-02 |
| 3.2.1.4. | Pagal Taisyklių 48.12. punktą internetinėje svetainėje adresu http://siluteinfo.lt/silutes-krastas/silutes-miesto-vvg/ buvo sukelta visa informacija apie planuojamus ir vykusius Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ visuotinius narių susirinkimus, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu. | Nuo 2018-04-09 iki 2018-07-09 |
| 3.2.1.5. | Pagal Taisyklių 48.13. punktą internetinėje svetainėje adresu http://siluteinfo.lt/silutes-krastas/silutes-miesto-vvg/ buvo sukelta visa informacija apie planuojamus ir vykusius Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ kolegialaus valdymo organo, priimančio sprendimus dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. | 2018-10-08 |
| 3.2.1.6. | Pagal Taisyklių 48.14. punktą internetinėje svetainėje adresu http://siluteinfo.lt/silutes-krastas/silutes-miesto-vvg/ buvo sukelta visa informacija apie planuojamus ir vykusius renginius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu. | Nuo 2018-04-19 iki 2018-10-08 |

  - Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:

    - Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:

| Eil. Nr. | Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data | Priimti sprendimai | Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną |  |  |  | Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius |  |  |  | Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.) | Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius |  |  | Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bendras narių skaičius | Iš jų NVO atstovai | Iš jų verslo atstovai | Iš jų savivaldybės tarybos atstovai | Bendras dalyvavusių narių skaičius | Iš jų NVO atstovai | Iš jų verslo atstovai | Iš jų savivaldybės tarybos atstovai |  | Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO | Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams |  |
| 1. | 2018-04-19 Nr. 1 | 1. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ veiklos ataskaitos už 2017 metus tvirtinimo. 2.Dėl strategijos „Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos 2016-2023 metų „ 2017 metų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. 3. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ finansinės ataskaitos už 2017 metus tvirtinimo. 4. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ revizoriaus ataskaitos tvirtinimo. 5. Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos narių rinkimų. 6.Einamieji klausimai. | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 83,33 proc. | 5 | 4 | 1 | 80 proc. |
| 2. | 2018-07-09 Nr. 2 | 1.Dėl strategijos „Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategijos 2016-2023 m. tikslinimo. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 100 proc. | 6 | 5 | 1 | 83,33 proc. |

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:

| Eil. Nr. | Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data | Priimti sprendimai | Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną |  |  |  | Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius |  |  |  | Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.) | Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius |  |  | Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bendras narių skaičius | Iš jų NVO atstovai | Iš jų verslo atstovai | Iš jų savivaldybės tarybos atstovai | Bendras dalyvavusių narių skaičius | Iš jų NVO atstovai | Iš jų verslo atstovai | Iš jų savivaldybės tarybos atstovai |  | Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO | Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams |  |
| 1. | 2018-10-08 Nr. VPP-2018-1 | 1.Dėl Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ stojimo į Miestų vietos veiklos grupių tinklą (MVVGT). | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 100 proc. | 9 | 6 | 3 | 66,67 proc. |

- INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

PATEIKIAMI PRIEDAI: (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai): ☒ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius): - Skelbimas rajono laikraštyje „Šilokarčema“ apie ataskaitą, įkeliant nuorodą į svetainę, 1 lapas. ☒ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: VRM Regioninės politikos departamento Europos socialinio fondo skyriaus perengtos ataskaitos: - Projektų sąrašo ataskaita, Nr. 911-23, 1 lapas ; - Atrinktų mokėjimo prašymo dalių ataskaita, Nr. 911-23, 1 lapas ; - Stebėsenos rodiklių pasiekimų ataskaita (suformuota 2019-03-04 10:02:30), 3 lapai. ☒ kitų dokumentų kopijos: - Šilutės kultūros ir pramogų centro projekto „Šilutės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“ įgyvendinimo pristatymo video „Jaunimas mokėsi verslumo“, 1 CD. - UAB "Šilutės turgavietė" projekto „Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“ įgyvendinimo vaizdinė medžiaga, 1 lapas. - Tarptautinės mokslininkų ir ekspertų sąjungos projekto „Darbingo neaktyvaus jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje“ įgyvendinimo vaizdinė medžiaga, 1 lapas.

_______________			       Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ pirmininkas Algis Bekeris_

(parašas)				                                                    (vardas ir pavardė, pareigos)